## Table 1
Project Charter
Titulo | Desarrollo de aplicación web para el control de operarios y pagos por destajo en la empresa Confecciones "Palomino" en Chancay |  |  | Jefe de Proyecto |  | Brayan Sovero
Fecha inicio | 2025-03-27 | Fecha fin | 2025-07-01 | Sponsor |  | Pedro Rojas
Necesidad del negocio
El negocio requiere el desarrollo de un sistema web accesible desde cualquier navegador, que permita la gestión eficiente de trabajadores y prendas mediante funcionalidades CRUD. El sistema deberá incluir un panel gráfico con indicadores clave de rendimiento (KPI) y control de pagos, así como un módulo de cálculo automatizado de costos por prenda. Asimismo, se deberá contemplar la generación de reportes individuales por trabajador, con el objetivo de facilitar el seguimiento y análisis del desempeño laboral.
Alcance |  |  |  | Entregables
Sistema accesible desde un navegador web. |  |  |  | Project Charter Basico
Funcionalidades de CRUD para trabajadores y prendas. |  |  |  | Ishikawa
Panel gráfico con indicadores clave del rendimiento y pagos. |  |  |  | Acta de Constitución
Cálculo automatizado de costos por prenda. |  |  |  | Cronograma de Actividades
Reportes por trabajador.
Riesgos y problemas |  |  |  | Suposiciones y dependencias
La empresa actualmente se encuentra teniendo procesos manuales que generan errores en el cálculo de pagos. |  |  |  | Se asume que la empresa mantendrá temporalmente los procesos manuales mientras se desarrolla o implementa una solución automatizada.
Los retrasos en los pagos pueden generar desmotivación en los trabajadores y pérdida de confianza en el sistema de remuneración. |  |  |  | Se espera que los trabajadores colaboren con el proceso de mejora y mantengan su productividad durante la transición.
El proceso actual carece de transparencia, lo cual podría generar inconformidad o conflictos laborales. |  |  |  | Se depende de que exista disposición de la gerencia para optimizar los procesos administrativos con nuevas herramientas.
La inversión de tiempo en el cálculo manual afecta la productividad administrativa y la toma de decisiones oportunas. |  |  |  | Se considera que la digitalización del proceso permitirá una mayor trazabilidad y transparencia en el cálculo de pagos.
La empresa podría enfrentar dificultades para cumplir con estándares sugeridos por organismos como la OIT, respecto a la equidad y claridad en los pagos. |  |  |  | Se espera que cualquier nueva solución a implementar contemple las recomendaciones de la OIT desde su fase de diseño.
Costos
Cronograma
Hitos y Actividades |  |  |  | Responsable | Fecha Prog. | Fecha Real
Levantamiento de Información () |  |  |  | Brayan
Diseño y aprobacion del Acta de Constitución |  |  |  | Pedro
Diseño y aprobacion del Project Charter Basico |  |  |  | Alexander
Diseño y aprobacion del Cronograma |  |  |  | Adrian
Equipo |  |  |  | Comité de Aprobación
Jefe de Proyecto | BRAYAN SOVERO MENDOZA |  |  | Sponsor | -
Desarrollador | ALEXANDER DAVID SALDAÑA ASENJO |  |  | Gerente
Analista | PEDRO ROJAS FERNANDEZ
Diseñador | ADRIAN MONTALVO ÑACARI